## Roadmap
Plataforma Web Inteligente para la Creacion Automatizada de Landing Page
|  | Mes 1 ( Marzo ) | [20 empty] | Mes 2 ( Abril - Mayo ) | [41 empty] | Mes 3 ( Mayo)
|  | SPRINT 1 | [20 empty] | SPRINT 2 | [41 empty] | SPRINT 3
|  | OBJETIVO SPRINT 1 | [20 empty] | OBJETIVO SPRINT 2 | [41 empty] | OBJETIVO SPRINT 3
Actividad | Responsables | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Levantamiento de requerimientos y definicion de arquitectura | Todo el equipo | bar: OBJETIVO SPRINT 1 23 to OBJETIVO SPRINT 2 14
Modelamiento de Base de datos y Diseño UI/UX | Todo el equipo | bar: OBJETIVO SPRINT 1 28 to OBJETIVO SPRINT 2 6
Configuracion de entornos y despliegue de la API base | Marco / Isaac | bar: OBJETIVO SPRINT 1 23 to OBJETIVO SPRINT 2 22
Desarrollo de la interfaz de usuario y formulario dinamico | Juan / Isaac | bar: OBJETIVO SPRINT 1 11 to OBJETIVO SPRINT 2 14
Integracion de API externa y logica de post-procesamiento | Marco / juan | bar: OBJETIVO SPRINT 2 15 to OBJETIVO SPRINT 2 26
Conexion Frontend-Backend y simulacion de pagos | Isaac / Juan | bar: OBJETIVO SPRINT 2 22 to OBJETIVO SPRINT 2 28
Pruebas Integrales (QA) y validacion de codigo generado | Todo el equipo | bar: OBJETIVO SPRINT 2 29 to OBJETIVO SPRINT 2 14
Despliegue en la nube (Puesta en produccion) | Todo el equipo | bar: OBJETIVO SPRINT 2 2 to OBJETIVO SPRINT 2 14
Documentacion tecnica final y preparacion de defensa | Todo el equipo | bar: OBJETIVO SPRINT 2 15 to OBJETIVO SPRINT 3 2
|  |  | Levantamiento |  |  |  |  | Diseño |  |  | Desarrollo |  |  |  |  | Testing |  |  |  | Correciones |  |  |  |  | Entrega